## Sheet1
城投集团14层装修劳务班组招标控制价及报价单
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 最高限价（单价） | 最高限价（小计） | 承包内容
1 | 搬运费 | 1076 | m² |  |  | 35 | 37660 | 含拆除，包含项目中所有的搬运（专业分包除外：专业分包包含智能化、消防、玻璃隔断、玻璃幕墙、门、木饰面、空调、木地板、家具等）。
2 | 水电 | 1076 | m² |  |  | 50 | 53800 | 包含水电、消防及智能化的开槽、预埋、铺管穿线、砖槽孔洞封堵，桥架及配电箱安装，末端安装（洁具、开关、插座、灯具等），直至水电调试完成满足设计及使用功能；动力电（如空调等设备）电缆敷设等。直至水电调试完成满足设计及使用功能。
3 | 泥工 | 1076 | m² |  |  | 30 | 32280 | 图纸要求及甲方要求的贴砖（墙砖、地砖）部位施工，包含细石砼地坪浇筑，包含门樘板、窗台板铺贴。
4 | 木工 | 1076 | m² |  |  | 59 | 63484 | 包含吊顶（含吊灯造型、灯孔及开设等），包立管，木质踢脚线，窗帘盒，背景墙基层等一切木工活。不含门、和木饰面安装，不含不锈钢踢脚线安装，柜子制作。
5 | 油漆 | 1076 | m² |  |  | 32 | 34432 | 图纸要求及甲方要求部位的乳胶漆等施工，要求批乳胶漆。
6 | 保洁 | 1076 | m² |  |  | 8 | 8608 | 图纸要求及甲方要求部位的细节卫生打扫。
注：1、按建筑面积计算，不含垃圾外运；2、本次报价包含辅材、工具、机械、脚手架及其他器具投入，主材甲供；3、报价时须注明是否含税金，如含税金须开增值税专票；4、结算方式为中标价（单方总价）*实际完成建筑面积；5、付款方式为工程完工支付至实际完成工程量的60%，竣工验收支付至实际完成工程量的75%，公司内部审计完成支付至审计价的100%（专业分包部分待公司内部审计完成支付至审计价的95%，尾款一年后付清）；6、本次报价包含了本工程装修施工的所有内容，含管理费，直至竣工验收合格满足设计及使用功能为止，如有漏项也视为包含在总报价中，发生时不再另计。
合计 |  | 元 |  |  |  | 214 | 230264 | 提供发票：
报价人：
时间：
中标方式：本项目以合理低价中标